## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia |  | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Instalacion De la Base de Datos PostgresSQL | Instalacio BD | Planificada |  | No | Muy Alta | No
2 | Creacion y Documenta el Disenho general de la Base de Datos | Configuracion BD | Planificada |  | No | Muy Alta | No
3 | Instalacion del servidor web para pruebas y demostraciones | Prueba Servidor | Planificada |  | No | Muy Alta | No
4 | Interfaz Para el Usuario para la utiizacion del sistema | Interfaz Usuaro. | Planificada |  | No | Muy Alta | No
5 | Registracion y Verificacion de un usuario al Sistema | Registrar Usuario. | Planificada |  | No | Alta | No
6 | Vista de los roles al usuario logeado dentro de un proyecto | Ver Rol Usuario. | Planificada |  | Si | Alta | No
7 | Mostrar Permisos que posee Dicho Usuario logeado al sistema | Permisos Usuario. | Planificada |  | Si | Alta | No
8 | Control y Ejecucion de permisos de Dicho Usuario sobre los objetos habilitados acorde a su Nivel de Usuario | Config Usuario. | Planificada |  | Si | Media | No
9 | Mantenimiento y Configuracion de Cliente | ABM Cliente. | Vacio |  | No | Media | No
10 | Mantenimiento y Configuracion de User Story | ABM US. | Vacio |  | Si | Media | No
11 | Muestra de Historial de Modificacion sobre cada User Story | View Historia US. | Vacio |  | Si | baja | No
12 | Auditoria sobre las versiones realizadas y sobre los User Storys con archivos adjuntos | Audit Ver. US. | Vacio |  | Si | baja | No
13 | Realizacion de adjuntar notas y contenido al correo electronico para el US | Correo US. | Vacio |  | No | baja | No
14 | Genracion de Graficos generados por cada Sprint | Grafico Sprint | Vacio |  | No | Baja | No
15 | Genracion de Reportes generados por Hora y Fecha | Reporte Date | Vacio |  | No | Baja | No
16 | Genracion de Reporte Detallado de la ejecucion y avance de acuerdo al tiempo transcurrido | Reporte DateTime | Vacio |  | Si | Baja | No
17 | Genracion de Reportes de acuerdo al estado general que se encuentra actualmete el proyecto | Reporte Actual | Vacio |  | Si | Baja | No
18 | Genracion de Graficos generados por Usuario y Cliente | Reporete US. Y Cliente | Vacio |  | No | Baja | No